## プロジェク実績
日付 | プロジェクト | チーム | 完了タスク数 | 残タスク数 | 解決済バグ数 | 新規バグ報告数 | チーム速度 | 顧客満足度 | 使用済予算(千円) | 残予算(千円) | リスクレベル
2024-01-01 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 15 | 285 | 8 | 3 | 22 | 4.2 | 50000 | 1950000 | 低
2024-01-01 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 12 | 258 | 6 | 9 | 18 | 3.8 | 40000 | 1960000 | 中
2024-01-01 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 9 | 276 | 3 | 3 | 15 | 4.5 | 60000 | 1940000 | 低
2024-01-01 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 12 | 264 | 12 | 6 | 21 | 4 | 70000 | 1930000 | 高
2024-01-02 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 18 | 267 | 6 | 3 | 24 | 4.3 | 60000 | 1890000 | 低
2024-01-02 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 15 | 243 | 9 | 6 | 21 | 3.9 | 50000 | 1910000 | 中
2024-01-02 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 12 | 264 | 6 | 3 | 18 | 4.6 | 70000 | 1870000 | 低
2024-01-02 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 15 | 249 | 15 | 3 | 24 | 4.1 | 80000 | 1850000 | 中
2024-01-03 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 21 | 246 | 9 | 0 | 27 | 4.4 | 55000 | 1835000 | 低
2024-01-03 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 12 | 231 | 6 | 6 | 18 | 4 | 45000 | 1865000 | 低
2024-01-03 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 15 | 249 | 6 | 3 | 21 | 4.7 | 65000 | 1805000 | 低
2024-01-03 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 18 | 231 | 12 | 3 | 27 | 4.3 | 75000 | 1775000 | 中
2024-01-04 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 15 | 231 | 6 | 3 | 21 | 4.3 | 50000 | 1785000 | 低
2024-01-04 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 18 | 213 | 9 | 3 | 24 | 4.1 | 55000 | 1810000 | 低
2024-01-04 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 12 | 237 | 3 | 6 | 18 | 4.6 | 60000 | 1745000 | 中
2024-01-04 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 15 | 216 | 9 | 6 | 21 | 4.2 | 70000 | 1705000 | 中
2024-01-05 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 24 | 207 | 12 | 0 | 30 | 4.5 | 70000 | 1715000 | 低
2024-01-05 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 15 | 198 | 6 | 6 | 21 | 4 | 48000 | 1762000 | 中
2024-01-05 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 18 | 219 | 9 | 3 | 24 | 4.8 | 75000 | 1670000 | 低
2024-01-05 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 21 | 195 | 15 | 3 | 27 | 4.4 | 85000 | 1620000 | 低
2024-01-08 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 18 | 189 | 9 | 3 | 24 | 4.4 | 55000 | 1660000 | 低
2024-01-08 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 21 | 177 | 12 | 0 | 27 | 4.2 | 60000 | 1702000 | 低
2024-01-08 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 15 | 204 | 6 | 6 | 21 | 4.7 | 68000 | 1602000 | 中
2024-01-08 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 24 | 171 | 18 | 3 | 30 | 4.5 | 90000 | 1530000 | 低
2024-01-09 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 21 | 168 | 6 | 6 | 27 | 4.5 | 65000 | 1595000 | 中
2024-01-09 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 18 | 159 | 9 | 3 | 24 | 4.3 | 55000 | 1647000 | 低
2024-01-09 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 21 | 183 | 12 | 0 | 27 | 4.9 | 80000 | 1522000 | 低
2024-01-09 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 18 | 153 | 12 | 6 | 24 | 4.4 | 75000 | 1455000 | 中
2024-01-10 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 27 | 141 | 15 | 0 | 33 | 4.6 | 80000 | 1515000 | 低
2024-01-10 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 24 | 135 | 15 | 3 | 30 | 4.4 | 70000 | 1577000 | 低
2024-01-10 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 18 | 165 | 9 | 3 | 24 | 4.8 | 72000 | 1450000 | 低
2024-01-10 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 21 | 132 | 15 | 0 | 27 | 4.6 | 85000 | 1370000 | 低
2024-01-11 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 24 | 117 | 12 | 3 | 30 | 4.7 | 75000 | 1440000 | 低
2024-01-11 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 21 | 114 | 12 | 6 | 27 | 4.3 | 65000 | 1512000 | 中
2024-01-11 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 24 | 141 | 15 | 0 | 30 | 5 | 90000 | 1360000 | 低
2024-01-11 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 27 | 105 | 21 | 3 | 33 | 4.7 | 100000 | 1270000 | 低
2024-01-12 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 21 | 96 | 9 | 6 | 27 | 4.6 | 68000 | 1372000 | 中
2024-01-12 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 27 | 87 | 18 | 0 | 33 | 4.5 | 80000 | 1432000 | 低
2024-01-12 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 21 | 120 | 12 | 3 | 27 | 4.9 | 85000 | 1275000 | 低
2024-01-12 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 24 | 81 | 18 | 0 | 30 | 4.8 | 95000 | 1175000 | 低
2024-01-15 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 18 | 78 | 6 | 9 | 24 | 4.5 | 55000 | 1317000 | 中
2024-01-15 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 24 | 63 | 15 | 3 | 30 | 4.6 | 75000 | 1357000 | 低
2024-01-15 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 27 | 93 | 18 | 0 | 33 | 5 | 100000 | 1175000 | 低
2024-01-15 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 21 | 60 | 15 | 3 | 27 | 4.7 | 80000 | 1095000 | 低
2024-01-16 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 24 | 54 | 12 | 3 | 30 | 4.7 | 70000 | 1247000 | 低
2024-01-16 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 21 | 42 | 12 | 6 | 27 | 4.5 | 65000 | 1292000 | 中
2024-01-16 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 24 | 69 | 15 | 3 | 30 | 4.9 | 90000 | 1085000 | 低
2024-01-16 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 27 | 33 | 21 | 0 | 33 | 4.9 | 105000 | 990000 | 低
2024-01-17 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 21 | 33 | 9 | 0 | 27 | 4.8 | 65000 | 1182000 | 低
2024-01-17 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 18 | 24 | 9 | 3 | 24 | 4.7 | 55000 | 1237000 | 低
2024-01-17 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 21 | 48 | 12 | 0 | 27 | 5 | 80000 | 1005000 | 低
2024-01-17 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 24 | 9 | 18 | 0 | 30 | 5 | 90000 | 900000 | 低
2024-01-18 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 18 | 15 | 6 | 3 | 24 | 4.9 | 50000 | 1132000 | 低
2024-01-18 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 15 | 9 | 6 | 0 | 21 | 4.8 | 45000 | 1192000 | 低
2024-01-18 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 24 | 24 | 15 | 0 | 30 | 5 | 95000 | 910000 | 低
2024-01-18 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 9 | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 | 50000 | 850000 | 低
2024-01-19 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 15 | 0 | 9 | 0 | 21 | 5 | 45000 | 1087000 | 低
2024-01-19 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 5 | 30000 | 1162000 | 低
2024-01-19 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 24 | 0 | 12 | 0 | 30 | 5 | 85000 | 825000 | 低
2024-01-19 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 850000 | 低
2024-01-22 | 大手銀行システム刷新 | アルファ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1087000 | 低
2024-01-22 | グローバル小売業向けモバイルアプリ開発 | ベータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1162000 | 低
2024-01-22 | 製造業向けAIソリューション導入 | ガンマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 825000 | 低
2024-01-22 | 政府機関サイバーセキュリティ強化 | デルタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 850000 | 低